

**УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 июня 2015 года № 57/275-3

г. Ульяновск

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва
13 сентября 2015 года**

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», постановлением ЦИК России от 02 апреля 2014 года № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации» Ульяновская городская избирательная комиссия **постановляет**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель** **Ульяновской** **городской избирательной комиссии** |  **В.И. Андреев** |
| **Секретарь** **Ульяновской****городской избирательной комиссии** |  **О.Ю. Черабаева** |

Приложение

к постановлению Ульяновской городской избирательной комиссии

от 25.06.2015 №57/275-3

**Календарный план**

мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва 13 сентября 2015 года

День голосования **– 13 сентября 2015 года**

Дата официального опубликования

решения о назначении выборов –

**26 июня 2015 года**

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 1. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии муниципального образования «город Ульяновск» (далее - ТИК) для составления списков избирателей | **Сразу после 26.06.2015** | Глава администрации города Ульяновска, командир воинской части |
| 2.  | Представление сведений об избирателях в соответствующие участковые избирательные комиссии (далее – УИК), если список избирателей составляется УИК | Сразу после формирования УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 3. | Направление в ТИК, УИК информации об изменениях в сведениях об избирателях для уточнения списков избирателей | С 26.06.2015 – еженедельно, с 23.08.2015 по 04.09.2015 – каждые три дня, с 05.09.2015 по 12.09.2015 - ежедневно | Глава администрации города Ульяновска, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, командир воинской части |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | **Не ранее 22.08.2015,не позднее 01.09.2015** | ТИК |
| 5. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | **Не позднее 12.09.2015** | Соответствующие УИК |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | **Не позднее 02.09.2015** | ТИК |
| 7. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | **С 02.09.2015,** а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | УИК |
| 8. | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах | **Не ранее 02.09.2015****и не позднее 05.09.2015** | УИК |
| 9. | Уточнение списка избирателей | После получения списка избирателей из ТИК (его составления УИК) и до 2000 часов 13.09.2015 | УИК |
| 10. | Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью УИК | **Не позднее 1800 часов 12.09.2015** | Председатель, секретарь УИК |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 1800 часов 12.09.2015 | Председатель УИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
| 12. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | **Не позднее 13.08.2015,** а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Ульяновской области **- не позднее 09.09.2015** | ТИК |
| 13. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК | **Не позднее 03.08.2015** | Глава администрации города Ульяновска |
| 14. | Опубликование либо доведение до сведения избирателей иным способом списков избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Незамедлительно после образования указанных избирательных участков | ТИК |
|  | **УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 15. | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | **Не позднее 28.08.2015, а в исключительных случаях – не позднее 12.09.2015** | ТИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ** |
| 16. | Составление, размещение в сети «Интернет», опубликование и направление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, а также иных общественных объединений, их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах представительного органа муниципального образования в качестве избирательных объединений, по состоянию на 26.06.2015 | **Не позднее 29.06.2015** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области |
| 17. | Назначение доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов |
| 18. | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение 3 дней со дня поступления представления избирательного объединения и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| 19.  | Уведомление избирательного объединения об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В течение 3 дней со дня принятия решения | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| 20. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов  | После выдвижения списка кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| 21. | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения | В течение 3 дней со дня представления в Ульяновскую городскую избирательную комиссию необходимых для регистрации документов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** |
|  | Самовыдвижение кандидата | **С 26.06.2015 до 1800 часов 26.07.2015** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидата избирательным объединением | **С 26.06.2015 до 1800 часов 26.07.2015** | Избирательное объединение |
|  | Выдвижение списка кандидатов  | **С 26.06.2015 до 1800 часов 26.07.2015** | Избирательное объединение |
|  | Заверение списка кандидатов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного списка кандидатов либо отказ в заверении списка кандидатов | В течение 3 дней со дня приема документов о выдвижении списка кандидатов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления Ульяновской городской избирательной комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов и до **1800 часов 31.07.2015** | Граждане Российской Федерации |
|  | Представление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | **Не позднее 1800 часов** **31.07.2015** | Кандидат, его доверенное лицо, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию документов для регистрации списка кандидатов | **Не позднее 1800 часов** **31.07.2015** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах (за исключением сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности) | В течение 10 дней, а с 02.09.2015 – в срок, установленный Ульяновской городской избирательной комиссии | Уполномоченные органы |
|  | Проверка достоверности сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности) | В течение 20 дней, а с 02.09.2015 – в срок, установленный Ульяновской городской избирательной комиссии | Уполномоченные органы |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в Ульяновскую городскую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания Ульяновской городской избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом избирательным объединением кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в Ульяновскую городскую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за 1 день до дня заседания Ульяновской городской избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательное объединение |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее чем за 2 суток до заседания Ульяновской городской избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Выдача в случае отказа зарегистрировать кандидата, список кандидатов, исключения кандидата из заверенного списка кандидатов копии решения Ульяновской городской избирательной комиссии с изложением оснований отказа, исключения из списка | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из заверенного списка кандидатов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, а также о кандидатах, включенных в зарегистрированные списки кандидатов | Не позднее чем через 48 часов после регистрации | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ. ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТОВ** |
|  | Приобретение кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по одномандатному избирательному округу прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Законом Ульяновской области от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» (далее – Закон области) | После поступления в Ульяновскую городскую избирательную комиссию в письменной форме заявления кандидата о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Приобретение кандидатом, выдвинутым избирательным объединением в составе списка кандидатов, прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и Законом области | После поступления в Ульяновскую городскую избирательную комиссию заявления кандидата о согласии баллотироваться по единому избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата | Кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу |
|  | Представление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата, списка избирателей | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, либо уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу  | После выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата  | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Уведомление кандидата об аннулировании регистрации его доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В течение 3 дней со дня принятия решения | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 07.09.2015, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11.09.2015 | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 28.08.2015, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11.09.2015 | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов | Не позднее 07.09.2015 | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом политической партии | Не позднее 07.09.2015 | Избирательное объединение |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов в порядке, предусмотренном уставом политической партии, за исключением случая, предусмотренного п. 11 ст. 76 Федерального закона  | Не позднее 28.08.2015 | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании его заявления о снятии своей кандидатуры | В течение 3 дней, а с 09.09.2015 – в течение одних суток | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Принятие решения об исключении кандидата из списка кандидатов на основании его заявления о снятии своей кандидатуры | В течение 3 дней, а с 09.09.2015 – в течение одних суток | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации списка кандидатов | В течение 3 дней | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Утрата прав и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанности по представлению итогового финансового отчета | С момента официального опубликования общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия | Кандидат |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | **Не позднее 28.08.2015** | Ульяновская городская избирательная комиссия, ТИК, УИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, зарегистрированных списках кандидатов | **Не позднее 28.08.2015** | Ульяновская городская избирательная комиссия, ТИК, УИК |
|  | Агитационный период | **Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов****до 0000 часов 12.09.2015** | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения, общественные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | **С 15.08.2015 до** **0000 часов 12.09.2015** | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, СМИ |
|  | Представление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | **Не позднее 01.07.2015** | Управление Роскомнадзора по Ульяновской области |
|  | Опубликование перечня редакций муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | **Не позднее 06.07.2015** | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Опубликование и представление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, а также экземпляра периодического печатного издания, в котором указанные сведения были опубликованы | **Не позднее 26.07.2015** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий независимо от формы собственности |
|  | Опубликование и представление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работы или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе с экземпляром периодического печатного издания, в котором указанные сведения были опубликованы | **Не позднее 26.07.2015** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатной издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | **Не позднее 02.09.2015** | Политическая партия, ее региональное отделение или иное структурное подразделение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (кандидатов), зарегистрированный список кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в рамках платного эфирного времени | **После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 13.08.2015** | Региональная государственная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании поданных в письменной форме заявок зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов |
|  | Направление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию протокола проведенной жеребьевки и графика предоставления платного эфирного времени (в том числе в машиночитаемой форме) | Незамедлительно после составления | Региональная государственная организация телерадиовещания |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир агитационного материала, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки, – в день жеребьевки | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, бесплатной печатной площади и определения дат публикации агитационных материалов | **После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13.08.2015** | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, платной печатной площади и определения дат публикации агитационных материалов, в рамках зарезервированной платной печатной площади | **После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13.08.2015** | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании поданных в письменной форме заявок зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов |
|  | Направление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию протоколов проведенных жеребьевок и графиков предоставления платной и бесплатной печатной площади (в том числе в машиночитаемой форме) | Незамедлительно после составления | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, отказаться от использования платной или бесплатной печатной площади  | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации агитационного материала, а если публикация агитационного материала должна состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки – в день проведения жеребьевки | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов |
|  | Утверждение графика предоставления бесплатной печатной площади | Не позднее 15.08.2015 | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Представление в филиал Сбербанка России платежного документа на перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, публикации агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель зарегистрированного кандидата по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка России в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель зарегистрированного кандидата по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Представление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости предоставленного эфирного времени, печатной площади | **Не позднее 23.09.2015** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий независимо от формы собственности |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в Ульяновскую городскую избирательную комиссию вместе со сведениями о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала их распространения | Зарегистрированный кандидат |
|  | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в Ульяновскую городскую избирательную комиссию вместе со сведениями о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала их распространения | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Рассмотрение письменных заявок о предоставлении помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 64 Закона области, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения |
|  | Уведомление в письменной форме Ульяновской городской избирательной комиссии о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, указанного в ч.4 ст.64 Закона области |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | **Не позднее 29.07.2015** | Глава администрации города Ульяновска по предложению Ульяновской городской избирательной комиссии |
|  | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | После выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | **С 08.09.2015 по 13.09.2015** | СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | **До 2000 часов 13.09.2015** | Редакции СМИ, граждане, организации |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | В порядке, установленном Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Ульяновской области от 09.11.2010 №182-ЗО «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области» | Государственные органы, органы местного самоуправления |
|  | Запрет на проведение предвыборной агитации | **12.09.2015 и 13.09.2015** | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения, общественные объединения |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Перечисление на счет Ульяновской городской избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение выборов | **Не позднее 05.07.2015** | В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета |
|  | Распределение денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, ТИК, УИК | **Не позднее 13.08.2015** | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Представление отчетов о поступлении средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в Ульяновскую городскую избирательную комиссию | Не позднее 23.09.2015 | УИК |
|  | в Ульяновскую городскую избирательную комиссию | Не позднее 03.10.2015 | ТИК |
|  | в Ульяновскую Городскую Думу  | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| 88. | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в Ульяновскую Городскую Думу отчета о расходовании указанных средств | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| 89. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно после получения заявления кандидата о согласии баллотироваться | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| 90. | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно после принятия документов о выдвижении списка кандидатов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| 91. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления Ульяновской городской избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 92. | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
| 93. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение 3 дней с момента представления необходимых документов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| 94. | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | В течение 3 дней с момента представления необходимых документов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| 95. | Представление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах | **Не реже 1 раза в неделю, а с 03.09.2015 – не реже одного раза в 3 операционных дня** | Филиал Сбербанка России |
| 96. | Представление по запросу Ульяновской городской избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата, избирательного объединения) заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на избирательные счета и расходование этих средств | В 3-дневный срок, а с 09.09.2015 – немедленно | Филиал Сбербанка России |
| 97. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, и об общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фонда | Периодически, но не реже одного раза в 2 недели до 13.09.2015 | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| 98. | Опубликование информации об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, и об общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фонда | В течение трех дней со дня получения | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 99. | Размещение сведений, указанных в ч. 9 ст. 69 Закона области о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств на сайте Избирательной комиссией Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | По мере выполнения финансовых операций | Избирательная комиссия Ульяновской области |
| 100. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах этой проверки в Ульяновскую городскую избирательную комиссию | В 5-дневный срок со дня поступления представления Ульяновской городской избирательной комиссии | Управление ФМС России по Ульяновской области, орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 101. | Перечисление (зачисление) на специальный избирательный счет добровольного пожертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения соответствующего платежного документа | Отделение связи, кредитная организация |
| 102. | Возврат пожертвований, внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование было внесено с нарушением требований ч.1 или ч.2 ст. 71 Закона области, либо в размере, превышающем максимальный размер пожертвования, предусмотренный п. 2 ч. 2 ст. 68 Закона области | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на соответствующий избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
| 103. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее, чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
| 104. | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам  | **После 13.09.2015 до представления итогового финансового отчета** | Кандидат, избирательное объединение |
| 105. | Перечисление в бесспорном порядке в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах  | **После 12.11.2015** | Филиал Сбербанка России по письменному указанию Ульяновской городской избирательной комиссии |
| 106. | Представление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию финансовых отчетов: |
|  | первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
| 107. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в объеме содержащихся в них данных в СМИ для опубликования | Не позднее, чем через 5 дней со дня получения | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| 108. | Опубликование сведений из финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений  | В течение 3 дней со дня получения | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 109. | Утверждение степени защиты, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | **Не позднее 29.07.2015** | Ульяновская городская избирательная комиссия |
| 110. | Проведение жеребьевки по размещению в избирательном бюллетене по единому избирательному округу кратких наименований избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Не позднее 13.08.2015 | Ульяновская городская избирательная комиссия с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
| 111. | Утверждение формы избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, формы избирательного бюллетеня по одномандатным избирательным округам, а также числа избирательных бюллетеней по каждому избирательному округу  | **Не позднее 19.08.2015** | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам | **Не позднее 23.08.2015** | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | **Не позднее 31.08.2015** | Полиграфическая организация по решению Ульяновской городской избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней уполномоченным членам Ульяновской городской избирательной комиссии, уничтожения излишне изготовленных избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней |  |  |
|  | в ТИК | Незамедлительно после получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | в УИК | **Не позднее 01.09.2015** | ТИК |
|  | Подача в УИК письменного заявления или устного обращения избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | **С 03.09.2015 до 1400 часов 13.09.2015** | Избиратель лично либо при содействии других лиц |
|  | Проведение досрочного голосования | **С 03.09.2015 по 12.09.2015****в рабочие дни – с 1600 до 2000 часов;****в субботу и воскресенье –с 900 до 1500 часов** | УИК |
|  | Проведение голосования | **с 800 до 2000 часов****13.09.2015** | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК | УИК |
|  | Направление первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | УИК |
|  | Установление итогов голосования по одномандатному избирательному округу и по единому избирательному округу на соответствующей территории | Незамедлительно после получения и проверки правильности составления первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования | ТИК |
|  | Направление первых экземпляров протоколов ТИК и сводных таблиц в Ульяновскую городскую избирательную комиссию | Незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | ТИК |
|  | Определение результатов выборов по соответствующему одномандатному избирательному округу | Незамедлительно после проверки правильности составления первых экземпляров протоколов №1 ТИК об итогах голосования по одномандатному избирательному округу | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | Незамедлительно после получения и проверки правильности составления первых экземпляров протоколов № 2 ТИК об итогах голосования по единому избирательному округу на территории (части территории) одномандатного избирательного округа | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | Незамедлительно после проверки правильности составления первых экземпляров протоколов Ульяновской городской избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территориях одномандатных избирательных округов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования, о результатах выборов по требованию члена УИК, ТИК, Ульяновской городской избирательной комиссии, Избирательной комиссии области, лиц, указанных в ч.5 ст. 28 Закона области | Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования, о результатах выборов | УИК, ТИК, Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов | Незамедлительно после составления протоколов Ульяновской городской избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатным избирательным округам и составления протокола о результатах выборов по единому избирательному округу | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу, единому избирательному округу в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов по соответствующему избирательному округу | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Ульяновской Городской Думы, о результатах выборов | Незамедлительно после определения результатов выборов | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Представление в Ульяновскую городскую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Ульяновской Городской Думы, либо копии документов, удостоверяющих подачу в указанный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Ульяновской Городской Думы |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, каждым из списков кандидатов | **Не позднее 13.10.2015** | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Опубликование (обнародование) информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | **Не позднее 13.11.2015** | Ульяновская городская избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва, и Порядком уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва, утвержденных постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области | Ульяновская городская избирательная комиссия, ТИК, УИК |